## Estimativa de Tempo - PERT
Duração (semanas)
Etapas | Otimista | Mais Provável | Pessimista | Estimada
1. Iniciação
Formação da Equipe e Alinhamento | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833
Elaboração do TAP | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
Desenvolvimento do Briefing | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
Construção do BrenchMarking | 1 | 1 | 2 | 1.1667
Criação do MoodBoard | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
2. Planejamento
Elaboração do EAP, escopo e cronograma | 1.5 | 2.5 | 3 | 2.4167
Desenvolvimento de protótipos | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833
Análise das necessidades do cliente | 1 | 2 | 2.5 | 1.9167
Elaboração do MOSCOW | 1 | 2 | 2.5 | 1.9167
Levantamento de requisitos do sistema | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
3. Execução
Desenvolvimento do banco de dados | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.5833
Programação da API (Back-End) | 3 | 5 | 8 | 5.1667
Programação Front-End | 3 | 4 | 8 | 4.5
4. Monitoramento
Documentação das sprints e acompanhamento | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.46667
Documentação da API | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
Feedback do cliente | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
5. Encerramento
Termo de Encerramento do projeto | 1 | 2 | 3 | 2
Apresentação do projeto para a banca | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.31667
Avaliação do cliente | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
TOTAL DE SEMANAS |  |  |  | 35.0333
CRONOGRAMA DE PROJETO
Tarefa | Responsável | Status | Completado | Início | Duração | Término
Tabela comparativa de concorrência | Sophia | Fechada | 100% | 2026-02-24 | 14 | 2026-03-10
Criação do Repositório e Trello | Henrique / Ana Clara | Fechada | 100% | 2026-02-24 | 14 | 2026-03-10
Paleta de cores e Modelos de logotipo | Todo o grupo / Indiv. | Fechada | 100% | 2026-03-10 | 14 | 2026-03-24
Entrevista com cliente, MoodBoard e Logo oficial | Rodrigo / Todo o grupo | Fechada | 100% | 2026-03-24 | 14 | 2026-04-07
Vetorização da logo e Modelo vetorizado | Henrique / Indiv. | Fechada | 100% | 2026-03-24 | 14 | 2026-04-07
Transcrição da Entrevista e Levantamento de requisitos | Ashley / Rodrigo / Henrique | Fechada | 100% | 2026-04-07 | 14 | 2026-04-21
MoSCoW e Apresentação do projeto | Todo o grupo | Fechada | 100% | 2026-04-07 | 14 | 2026-04-21
Modelagem do Banco de Dados e Mapa do site | Todo o grupo | Fechada | 100% | 2026-04-21 | 14 | 2026-05-05
Backend para Login e Wireframes Mobile | Henrique / Todo o grupo | Fechada | 100% | 2026-04-21 | 14 | 2026-05-05
Wireframes Web, Implementação de JWT e Mockups | Todo o grupo / Henrique | Fechada | 100% | 2026-05-05 | 14 | 2026-05-19
Protótipo Figma e 1ª parte da Ficha Técnica | Todo o grupo | Fechada | 100% | 2026-05-19 | 14 | 2026-06-02
Ficha Técnica, Melhorias visuais e Tela de registro | Todo o grupo | Fechada | 100% | 2026-07-28 | 14 | 2026-08-10
Alteração no design da página de Bem-Vindos | Sophia | Fechada | 100% | 2026-08-11 | 3 | 2026-08-14
Criação de e-mail, redes sociais e perfil | Ashley | Fechada | 100% | 2026-08-20 | 8 | 2026-08-28
Elaboração do post inicial do Instagram | Sophia | No prazo | 90% | 2026-08-25 | 4 | 2026-08-29
Edição do vídeo comercial | Giovanna e Rodrigo | No prazo | 90% | 2026-08-25 | 6 | 2026-08-31